## Projetos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA - RS
ANEXO IV - DADOS GERAIS PARA O ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
LEI Nº 12.527/2011, ART. 7º, VII, "A" E ART. 8º, §1º, V
2º QUADRIMESTRE DE 2019
PREFEITURA MUNICIPAL
Nº DO PROJETO | NOME DO PROJETO | META FÍSICA | META FINANCEIRA INICIAL | META FINANCEIRA ATUALIZADA | META FINANCEIRA LIQUIDADA | % DE CUMPRIMENTO DA META
1010 | Construção, Ampliação e/ou Melhoria de Prédios Públicos
| Construção do Parque de Máquinas | 1 Obra | 30000 | 163000 | 19614.16 | 12.03%
1013 | Retificação e Pavimentação de Vias Públicas Urbanas
| Pavimentação Rua Caetano Feltrin | 2.890,00m² | 2329150 | 3914398.9 | 46466.56 | 63.06%
| Pavimentação Rua Gerônimo Franceschini | 2.732,39m² |  |  | 191340.48
| Pavimentação Rua Domenico Fin | 2.500,00m² |  |  | 171553.95
| Drenagem e Pavimentação da FR10 Salto Ventoso | - |  |  | 372
| Recapeamento Asfáltico de Trecho Da Avenida Armando Antonello |  |  |  | 372
| Capeamento da Rua Primo Postali | 2.803,00m² |  |  | 192398.62
| Capeamento da Rua Júlio De Castilhos | 19.314,98m² |  |  | 930361.58
| Capeamento da Rua Raineri Petrini |  |  |  | 302859.84
| Pavimentação das Ruas Deolindo Varisco, Carlos Alberto Rovati, Garibaldi e Luciano Cortois. |  |  |  | 5775
| Pavimentação da Rua Humberto Alencar Castelo Branco. | 9.001,00m² |  |  | 503886.57
| Pavimentação das Ruas Izidoro Farinon e Itacir Raimundo Zatti |  |  |  | 16375
| Pavimentação da Rua Garibaldi |  |  |  | 1350
| Recapeamento Alexandre Bartelle, Silveira Martins e Alberto Rovatti. |  |  |  | 16927.79
| Diversas Ruas |  |  |  | 50750
| Pavimentação Raimundo Zatti, e Adelina Faé Guerra |  |  |  | 12961
| Pavimentação Ruas Delmo Kerber, José Dalla Riva e Minas Gerais |  |  |  | 21069.93
| Manutencao Avenida Monsenhor Albino Agazzi. |  |  |  | 3438.75
1014 | Construção, Ampl. e/ou Melhoria em Parques, Praças e Jardins
| Construção da Praça de Monte Bérico | 1.898,00m² | 615000 | 675898.24 | 37658.56 | 19.54%
| Construção da Praça na Rua Remigio Tartarotti | 1.350,00m² |  |  | 94425.28
1016 | Ampliação de Cemitérios Públicos
| Construção de Gavetas | 70 Gavetas | 100000 | 100000 | 49137.24 | 49.14%
1017 | Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
| Extensão de 500m de rede em Diversas Ruas da Cidade | 80 Pontos de Luz | 22100 | 2150 | 0 | 0%
1018 | Ampliação e Tratamento do Sistema de Esgoto Pluvial e Cloacal
| Ampliação do Sistema de Esgoto Pluvial na Rua Garibaldi | - | 70000 | 76664.94 | 51194.6 | 86.99%
| Construção Cortina de Contenção Galeria Pluvial Medianeira | - |  |  | 15500
1019 | Constr.e/ou Pavimentação de Estradas e Pontes
| Pavimentação de Estrada na Linha São Luiz | 2.400,00m² | 1740000 | 10296290 | 150542.82 | 24.47%
| Pavimentação de Estrada na Linha São João | 9.300,00m² |  |  | 473689.68
| Pavimentação de Estrada Rio Burati | 5.619,25m² |  |  | 66359.38
| Pavimentação de Estrada na Linha Caravaggieto | 6.618,00m² |  |  | 336057.77
| Pavimentação de Estrada na Linha Rio Branco | 3.000,00m² |  |  | 155023.7
| Pavimentação de Estrada na Linha 47 | 6.055,00m² |  |  | 310626.28
| Pavimentação das Ruas Germano Osmarini e Itacir R. Zatti | - |  |  | 16175.32
| Abertura de Estrada em Nova Sardenha/Linha Muller 3º Distrito |  |  |  | 171560.18
| Abertura de Estrada em Nova Sardenha/Linha Ely |  |  |  | 30978.95
| Pavimentação Da Estrada Fr 02 - Linha Caçador | 8,057,00m² |  |  | 404558.65
| Pavimentação Da Estrada Fr 53 - Linha Jacinto | 7.715,00m² |  |  | 396208.79
| Pavimentação Na Rua Vitorio Tartarotti Bairro Belvedere |  |  |  | 8000
1025 | Constr, Ampl. e/ou Melhoria de Escolas Mun. Ens. Fundamental
| Ampliação da Escola Nova Sardenha | 1.280m² | 45100 | 1919807.46 | 1694 | 0.08824%
1026 | Constr, Ampl. e/ou Melh. Quadras Esport. Esc. Ens. Fundamental
| Construção da Quadra da Escola Nossa Senhora Medianeira | 980,40m² | 991000 | 1021000 | 282564.02 | 40.54%
| Fechamento da Quadra da Escola Senador Teotônio Vilela | 87,75m² |  |  | 131361.45
| Fechamento da Quadra da Escola Angelo Chiele | - |  |  | 0
1029 | Constr, Ampl. e/ou Melhoria Prédios para Contraturno Escolar
| Reforma da Casa da Criança Odete Zanfeliz | - | 10000 | 10000 | 0 | 0%
1031 | Constr, Ampl. e/ou Melh. Escolas Educ. Infantil - Pré-Escola
| Constr, Ampl. e/ou Melh. Escolas Educ. Infantil - Pré-Escola | - | 31000 | 741000 | 0 | 0%
1034 | Constr, Ampl. e/ou Melh. Escolas de Educação Infantil - Creche
| Conclusão da Escola Educação Infantil Bairro Belvedere | 564m² | 1794000 | 1819000 | 0 | 8.567%
| Conclusão da Escola Educação Infantil Bairro Monte Pasqual | - |  |  | 155837.78
1040 | Implantação e Melhoria de Infraestrutura Turística
| Placas de Sinalização Turística | - | 1094875 | 1127875 | 1176 | 19.44%
| Implantação de Parque de Eventos no Largo Carlos Fetter | 224,69m² |  |  | 154544.99
| Implantação de Pista de Caminhada com Sinalização Paralela à Estrada de Caravaggio |  |  |  | 47440.49
| Construção De Mirante, Banheiros e Um Centro De Atendimento Ao Turista, No Santuário De Nossa Senhora De Caravaggio |  |  |  | 16137.02
1041 | Restauração e Preservação de Patrimônio Histórico e Cultural
| Restauração do Museu Casal Moschetti | - | 30000 | 103001 | 0 | 0%
1043 | Constr, Ampl. e/ou Melhoria de Museus Públicos Municipais
| Restauração do Museu Casa de Pedra | - | 372750 | 401748 | 149965.53 | 71.8%
| Construção do Museu da Imigração Italiana | 150,76m² |  |  | 138496.88
1048 | Constr, Ampl. e/ou Melhoria de Prédios de Assistência Social
| Reforma do Centro de Convivência de Idosos São José | - | 6500 | 6500 | 0 | 0%
| Construção de Centro de Referência de Assistência Social | - |  |  | 0
1057 | Urbaniz, Regulariz. e Integração de Assentamentos Precários
| Instalação de Reservatório de Água na Vila Esperança | - | 19900 | 25900 | 14944.03 | 57.7%
1059 | Infraestrutura Condomínios Residenciais Minha Casa Minha Vida
| Construção de Infraestrutura em Condomínios | 1 Condomínio | 5000 | 600 | 0 | 0%
1060 | Implantação e Infraestrutura de Loteamentos Populares
| Construção de Infraestrutura em Loteamentos | 1 Loteamento | 7000 | 2500 | 0 | 0%
1061 | Construção, Ampliação e/ou Melhoria Unidades Habitacionais
| Construção de Casas na Aldeia Indígena de Santa Rita | 2 Casas | 33000 | 274500 | 31020.33 | 11.3%
1062 | Implantação de Área de Lazer para Condomínios
| Construção de Área de Lazer | 1 Condomínio | 5000 | 3000 | 0 | 0%
1063 | Constr, Ampl. e/ou Melhoria de Infraestrutura p/Saneamento
| Conforme demanda | - | 10000 | 2 | 0 | 0%
1066 | Construção e/ou Pavimentação de Estradas Rurais e Pontes
| Construção de Rede de Esgoto em trechos 1º e 4º Distrito | 7.090m² | 349500 | 951500 |  | 30.31%
| Pavimentação Asfáltica da Estrada Fr 60 Linha Jacinto | 12.172,00m² |  |  | 288437.9
1068 | Constr, Ampl. e/ou Melhoria de Unidades Básicas de Saúde
| Construção e Ampliação de UBSs | - | 569500 | 569500 | 0 | 0%
1076 | Aquisição de Imóveis e/ou Impl. Infraestrutura para Empresas
| Implantação de Infraestrutura para Empresas | 350m² | 30000 | 30000 | 0 | 0%
1078 | Implantação do Jardim Botânico Municipal
| Implantação do Jardim Botânico Municipal | 1 Obra | 8000 | 4 | 0 | 0%
1084 | Constr, Ampl. e/ou Melhoria Espaços Esportivos e Recreativos
| Construção da Quadra na Rua Hugo Mantovani, Vila Jansen | 1 Obra | 856875 | 856875 | 100053.54 | 11.68%
1091 | Constr, Ampl. e/ou Melhoria Prédios do Corpo de Bombeiros
| Ampliação/Melhoria do Prédio do Corpo de Bombeiros | 80m² | 130000 | 190000 | 41004.04 | 21.58%
1092 | Constr, Ampl. e/ou Melhoria Prédios da Admin. da Educação
| Ampliação/Melhoria do Prédio da Secretaria da Educação | 350m² | 50000 | 144400 | 0 | 0%
TOTAL DOS PROJETOS |  | - | 11355250 | 25427114.54 | 6810248.43 | 26.78%